天门市第一人民医院污染源委托检测参数

· 项目名称：天门市第一人民医院污染源委托检测服务
· 项目范围：天门市第一人民医院主院区、汇侨院区污染源排放委托检测
· 项目预算：10万元
· 项目内容：依照排污许可证于医院污染源因子产生及处置排放的监测要求，对两院区污染源排放进行检测并出示报告。
[bookmark: _GoBack]1.厂界（院区）有组织废气监测。
项目及因子包括：高度、烟道截面积、流速、烟温、标干流量、含氧量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气浓度
2.厂界无组织废气监测。
项目及因子包括：氨、硫化氢、氯气、甲烷、臭气浓度
3.医疗废水排放水质监测。
项目及因子包括：PH、COD、氨氮、悬浮物、色度、粪大肠杆菌群、石油类、动植物油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯
4.锅炉软化水监测。
项目及因子包括：溶解性总固体物、PH值
5.厂界噪声监测。
项目及因子包括：厂界东、西、南、北侧外侧1m处检测dB值

· 采购要求：
1.保证所约定检测内容提供必需的样品和技术文件等资料是真实、完整、合法、有效的，对所出具的检测报告负责。
2..双方约定采用乙方到现场采样方式检测的项目，按时完成委托检测与咨询工作；填报排污许可证季度报表、年度报表以及排污许可证续证工作，指导甲方完成其他环保相关咨询工作。
3.保证对样品的质量和安全负责；保证其采样人员在现场采样过程中遵守院方的规章制度，明确告知后不遵守院方规章制度而对自身、院方或其他任何第三方造成人身或财产损失的，由乙方自行承担。
· 投标人资格要求：投标人的营业执照；投标人须具有独立企业法人资格，投标人不得以分公司名义进行投标；投标人须具有近三年污水处理系统托管运营业绩；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。






附件：
天门市第一人民医院2025年污染源委托检测计划表

2025年1月:
本月是季度检测，主要检测锅炉废气；锅炉软水；污水处理站周界废气；废水和噪声。
2025年2月:
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划2月10日-15日完成采样。
2025年3月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划1月10日-15日完成采样。。计划3月10日-15日完成采样。
2025年4月
本月是季度检测，主要检测用锅炉废气；锅炉软水；污水处理站周界废气；废水和噪声。
2025年5月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划5月10日-15日完成采样。
2025年6月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划5月10日-15日完成采样。计划6月10日-15日完成采样。
上半年（1-6月）检测工作计划已完成

2025年7月
本月是季度检测，主要检测锅炉废气；锅炉软水；污水处理站周界废气；计划7月10日-15日完成采样。
2025年8月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划8月10日-15日完成采样。
2025年9月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水；废水和噪声。计划9月10日-15日完成采样。
2025年10月
本月是季度检测，主要检测锅炉废气；锅炉软水；污水处理站周界废气；废水和噪声，计划10月10日-15日完成采样。
2025年11月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水，计划11月10日-15日完成采样。
2025年12月
本月是月度检测，主要检测锅炉废气和废水。计划12月10日-15日完成采样
